## previsionnel
	Début	Durée	Fin
Prise en main de l’environnement	02/03/20	7	09/03/20
Activation et configuration de Coresight sur le STM32MP15	09/03/20	7	16/03/20
Intégration et compilation d’OpenCSD et perf sur le STM32MP15	16/03/20	21	06/04/20
Intégration et compilation d’OpenCSD et perf sur l’ordinateur	16/03/20	21	06/04/20
Décodage de traces kernel et userland avec perf sur STM32MP15	13/04/20	35	18/05/20
Décodage de traces kernel et userland avec perf sur ordinateur	13/04/20	35	18/05/20
Intégration OpenCSD à OpenSTLinux	18/05/20	30	17/06/20
Autre moyen de décodage de trace Coresight	20/06/20	35	25/07/20
Rédaction du rapport de stage	01/07/20	70	09/09/20

## effectif
	Début	Durée	Fin
Prise en main de l’environnement	02/03/20	7	09/03/20
Activation et configuration de Coresight sur le STM32MP15	09/03/20	7	16/03/20
Intégration et compilation d’OpenCSD et perf sur le STM32MP15	16/03/20	21	06/04/20
Intégration et compilation d’OpenCSD et perf sur l’ordinateur	16/03/20	21	06/04/20
Covid-19	17/03/20	79	04/06/20
Décodage de traces kernel et userland avec perf sur STM32MP15	06/04/20	35	11/05/20
Décodage de traces kernel et userland avec perf sur ordinateur	06/04/20	35	11/05/20
État de l’art du débogage interprocesseurs	20/04/20	23	13/05/20
Ajout de fonctionnalité à perf	13/05/20	77	29/07/20
Comparaison registre ETMv3 et ETMv4	13/05/20	28	10/06/20
Activation du tsgen dans les drivers	10/06/20	35	15/07/20
Rédaction du wikiv1	20/07/20	7	27/07/20
Rédaction du rapport	31/07/20	24	24/08/20
Présentation orale	24/08/20	7	31/08/20
Rédaction du wiki	24/08/20	7	31/08/20

## soutenance
Prise en main de l’environnement	02/03/20	14	16/03/20	7847013
	02/03/20	14	16/03/20	16750383
Intégration et compilation d’OpenCSD et perf	16/03/20	21	06/04/20	7847013
	16/03/20	21	06/04/20	16750383
Télétravail Covid-19	17/03/20	79	04/06/20	7512015
Décodage de traces Coresight	06/04/20	35	11/05/20	7847013
	06/04/20	35	11/05/20	16750383
État de l’art du débogage interprocesseurs	20/04/20	23	13/05/20	16750383
Ajout de fonctionnalité à perf	13/05/20	77	29/07/20	16750383
Validation et intégration	18/05/20	30	17/06/20	7847013
Validation et première documentation	20/07/20	7	27/07/20	16750383
Solution alternative de décodage	20/06/20	35	25/07/20	7847013
Rédaction du rapport	01/07/20	70	09/09/20	7847013
	31/07/20	24	24/08/20	16750383
Documentation de la solution	24/08/20	7	31/08/20	16750383

									Prévisionnel	Prévisionnel	7847013
									Effectif	Effectif	16750383
									Télétravail	Télétarvail	7512015